## LP
Log Kerja | [6 empty] | Status Pekerjaan
Nama: | Prayoga | [5 empty] | Open
Peran: | Programmer | [5 empty] | In Progress
Finised
No | Week/sesi | Kegiatan | Tanggal | Jumlah Jam | Status | Keterangan | Closed
1 | W10S02 | Diskusi mengenai topik website yang akan dibangun | 2021-03-29 | 1 jam | Closed | Mendiskusikan website yang akan dibagun
2 | W10S02 | Diskusi untuk membahas pembuatan ERD | 2021-04-04 | 2 jam | Open | Mendiskusikan tabel yang terdapat di ERD
3 | W13S02 | rapat | 2021-04-20 | 2 jam | Closed | rapat tim
4 | W13S03 | membahas fitur-fitur website yang akan dibuat | 2021-04-21 | 1 jam | Closed | mendiskusikan fitur website
5 | W13S03 | Diskusi untuk membahas pembuatan use case | 2021-04-21 | 1 jam | Closed | untuk mempermudah dalam mengetahui target system
6 | W14S02 | Mengerjakan halaman new user | 2021-04-27 | 2 jam | Open | memulai pengerjaan halaman new user
7 | W14S03 | Melanjutkan pengerjaan halaman new user | 2021-04-28 | 2 jam | In Progress | Melanjutkan pengerjaan halaman new user
8 | W14 | Melanjutkan pengerjaan halaman new user | 2021-04-30 | 2 jam | Finised | Halaman new user telah berhasil dibuat
9 | W14 | Mengerjakan halaman keranjang | 2021-05-01 | 2 jam | In Progress | Mengerjakan halaman keranjang
|  |  | Total Jam | 0